ASOCIACION DE JOVENES EMPRENDEDORES SOCIALES sumak kawsay

SANTA ROSA-TALAG-PROV. DE NAPO

**TITULO DEL PROYECTO**

REFORESTACION DE PLANTAS MEDICINALES

**DATOS INFORMATIVOS**

**PROVINCIA: NAPO**

**CANTON: TENA**

**PARROQUIA: TALAG**

**COLEGIO: UNIDAD EDUCATIVA XAVIER TANGUILA**

**COMUNIDAD: Santa Rosa**

**DESCRIPCIÒN**

La asociación de jóvenes emprendedores sociales AJES SUMAK KAWSAY se encuentra ubicada en la comunidad Santa Rosa, perteneciente a la parroquia Tálag Cantón Tena, provincia Napo, Ecuador, cuenta la asociación con 20 estudiantes comprendidos entre los 17 a 20 años.

Con el afán de mantener la tradición de nuestra cultura ancestral, en el convivir diario y rescatar las costumbres, hemos querido organizar para reforestar las plantas medicinales en el área escolar, por tanto el grupo de jóvenes de esta asociación decidimos elaborar este proyecto de cooperación a fin de cumplir y sembrar plantas del sector ya que en nuestra zona requiere de dichas plantas medicinales.

**OBJETIVO**

Reforestar el jardín botánico con plantas medicinales de la zona.

**ACTIVIDADES**

Con el propósito de generar medicamentos en nuestra institución educativa el grupo de la asociación AJES SUMAK KAWSAY tenemos las siguientes actividades que se trabajará con el fin de reforestar<las plantas medicinales.

* Organización del grupo
* Buscar el sitio de trabajo
* Limpieza del área del jardín botánico.
* Preparación del terreno haciendo surcos y viveros
* Buscar plantas medicinales
* Sembrar plantas medicinales
* Rotular con nombres científicos a cada uno de las plantas medicinales

**PRESUPUESTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 2300300103521 1 | PINTURASPLANTAS MEDICINALESFUNDAS PLASTICASMACHETESPALASBROCHASRESMA DE PAPEL BOONCARRETILLATIGERA JARDINERA**TOTAL** | 7.50.300.056.0015.003.504.5060.0022.00 | 14.0090.0015.0060.0045.0017.509.0060.0022.00**332.50** |

**CRONOGRAMA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDADES | MESES DEL AÑO 2012-2013 |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Organización de la asociación |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elección de la directorio |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elaboración del proyecto |  |  |  | X | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Enviar el proyecto a CEFORCOM |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ejecución del proyecto |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | Limpieza jardín botánica  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Preparación del vivero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | x | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Preparación del terreno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Recolección y siembra de plantas medicinales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cuidado y control fitosanitario de las plantas  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | X | x | X | x | X | x | X | x | x | x |
| 11 | Pintado y colocación de los nombres de las especies de plantas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Toma de fotografías |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x |
| 13 | Exposición en periódico mural las fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 14 | Evaluación del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 15 | Elaboración y presentación del informe final  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |

**RECURSOS MATERIALES**

Hojas de papel boon

Machetes

Plantas medicinales

Rastrillos

Clavos

Martillos

Sarandas

Botas

Pinturas

**RECURSOS HUMANOS**

Estudiantes del segundo año bachillerato general unificado

**EVALUACION**

Ver crecida plantas medicinales y trabajo continuo de los estudiantes de segundo bachillerato.

Ver fotografía de la limpieza, arreglo y siembra de la planta medicinal.

Srta. Zuly Grefa Srta. Elsy Shiguango

PRESIDENTA SECRETARIA