**COLEGIO DE BACHILLERATO TÉCNICO “ADOLFO KOLPING”**

**ASOCIACIÓN DE JÓVENES TRABAJANDO POR AMOR AL KOLPING**

**USAK – YARUQUÍES –RIOBAMBA**

1. **TITULO DEL PROYECTO**

Gestionar 2 proyectores, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la institución y así adquiriendo el material didáctico necesario.

1. **DESCRIPCIÓN**

De acuerdo a lo establecido en el proyecto JES (Jóvenes Emprendedores Sociales) se llevan a cabo un proyecto social en colaboración de España y los/las estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Adolfo Kolping. Para iniciar el proyecto realizamos una respectiva encuesta a los estudiantes que conforman el establecimiento, donde preguntamos ¿cuáles son las necesidades más urgente de nuestro colegio?, siendo contestada con el 98% los proyectores son muy necesarios ya que facilitan el aprendizaje de los estudiantes, también los estudiantes de decimo año este año realizan sus monografías y el día de su incorporación la defienden utilizando el proyector lo cual dos proyectores no abastecen para cada especialidad lo cual produce pérdida de tiempo y se produce un caos.

1. **OBJETIVO**

Adquirir 2 proyectores para el mejoramiento del desempeño de los estudiantes y también facilitar el material didáctico a los maestros.

1. **METODOLOGIA Y ACTIVIDADES**

Para que se dé cumplimiento con las responsabilidades y tareas programadas se destaquen las siguientes actividades.

* Plantear una encuesta para conocer las necesidades más urgentes.
* Redactar el proyecto.
* Enviar el proyecto hasta el 15 de noviembre al colegio SANTO TOMAS (socio en España).
* Socialización del proyecto a todos los estudiantes del plantel.
* Organización y puestos en marcha las jornadas de rifas de diversos productos en distintas fechas como: finados, navidad, entre otros y así recolectar fondos.

**COLEGIO DE BACHILLERATO TÉCNICO “ADOLFO KOLPING”**

**Cronograma de trábalo 2013 - 2014**

**ASOCIACIÓN DE JÓVENES TRABAJANDO POR AMOR AL KOLPING**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESES DE ACTIVIDADES | NOVIEMBRE  2013 | | | | DICIEMBRE | | | | ENERO  2014 | | | | | FEBRERO | | | | | MARZO | | | | | | ABRIL/ MAYO | | |
| \* Plantear una encuesta para conocer las necesidades más urgentes. | 1 | 2  X | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | | 6 | 8 |
| \* Redactar el proyecto. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| \*Enviar el proyecto al  Colegio SANTO TOMAS (socio en España). |  |  | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| \*Socialización del proyecto a todos los estudiantes del planten |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x |  | |  |  |
| \*Organización y puestos en marcha las jornadas de rifas |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| \* Ejecución de las ventas |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | x | | x | x | x |  | | x | x | X |  |  | |  |  |
| \*Recaudación y adquisición de los proyectores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | x | x | | x | x |

1. PRESUPUESTO Y FUENTES DE INGRESO

Las fuentes de ingreso serán recaudados por los integrantes del proyecto del Colegio Adolfo Kolping y por el Colegio Santo Tomas de España.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLES** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNIT** | **PRECIO TOTAL** |
| COSTOS PROYECTORES | U | 2 | 299.99 | 599. 98 |
|  |  |  | TOTAL | 599.98 USV |

1. **LOCALIZACION**

La institución inicia su funcionamiento en el año de 1999 con recursos económicos provenientes de donaciones alemanas y españolas con la finalidad de atender a los niños, niñas y adolescentes que al terminar su primera etapa de instrucción se dedicaban a trabajos serviles y mal remunerados, por su condición socio-económica no continuaban los estudios o tener una profesión que les permita vivir dignamente.

1. **RESULTADOS ESPERADOS: INDICACIONES Y MEDIOS DE VERI FICACION.**

Al final del proyecto, nuestro colegio debe adquirir 2 proyectores para desarrollar las capacidades visuales y de esta manera mejorar el aprendizaje de los estudiantes mediante el incremento de material tecnológico facilitando las actividades de los docentes.

Los indicadores nos permitirán al final verificar si nuestro proyecto funciona bien; y son los siguientes:

* Verificar que los estudiantes y maestros den utilidad al equipo tecnológico adquirido.

Este indicador podrá ser comprobado por las facturas emitidas tras la compra y también por las fotografías de los estudiantes y maestros utilizando durante las horas de clases.

Los benefactores de este proyecto son todos los estudiantes y maestros que conforman la el Colegio de Bachillerato Técnico “ Adolfo Kolping”

1. **Anexos**

**Anexo 1**

Fotografía de los estudiantes recibiendo clases.

****