

**UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE MARTIM CERERÊ**

**AÑO LECTIVO 2018 – 2019**

**ASIGNATURA: CAS**

**ACTIVIDAD: TRABAJO GRUPAL**

**FECHA:09-01-19**

**CURSO: PRIMERO**

**CALIFICACION:**

**JES**

**Logotipo**



**Grupo de Trabajo**



**Saludo**

Un cordial saludo a nuestro centro socio, el colegio La Asunción, ubicado en la ciudad de Gijón, España. Nos encontramos muy alegres de trabajar con ustedes, pensamos que podemos cambiar el mundo con pequeñas acciones que tendrán un gran efecto en el futuro , lo haremos con su apoyo junto con nuestro esfuerzo y ganas de trabajar.

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

* Según lo establecido en el proyecto JES (Jóvenes Emprendedores Sociales) se desarrolla un proyecto social en colaboración con la ciudad industrial de Valnalón y los / las estudiantes de primer año de bachillerato de La Unidad Educativa Particular Bilingüe Martim Cererê, ubicado en La, provincia de Pichicha. Ciudad de Quito, De los Guayacanes N51-01 y los Álamos
* Para iniciar el proyecto realizamos una lluvia de ideas sobre las necesidades prioritarias en El Hogar de Ancianos Santa Catalina de Laboure ubicada en San Vicente de Paul E2-142 y la Exposición La Recoleta, Ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Del listado de necesidades determinado, la que obtuvo mayor aceptación fue la “Adecuación de la habitación para transformarla en un consultorio dental”.
* **OBJETIVOS**

OBJETIVO GENERAL:

* + Trabajar en el mantenimiento y mejoramiento de la estructura de El Hogar de Ancianos Santa Catalina de Laboure

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

* + Contribuir con la adecuación de la habitación y mejorar la infraestructura a fin de suplir las necesidades prioritarias de los adultos mayores en El Hogar de Ancianos Santa Catalina de Laboure y de esta manera obtengan una mejor comodidad para su bienestar dentro de la institución.

# ACTIVIDADES:

Para dar cumplimiento a las responsabilidades designadas y tareas programadas se detallan las siguientes actividades:

* + Observación a fondo de las instalaciones del Hogar de Ancianos Santa Catalina de Laboure
  + Realizar la lluvia de ideas para conocer la necesidad más urgente.
  + Redactar el proyecto “El duende solidario” durante las horas designadas para el desarrollo del proyecto.
  + Realizar el cronograma de actividades.
  + Socialización del proyecto con las autoridades del Hogar de Ancianos
  + Enviar el proyecto hasta el 15 de noviembre al **“**Colegio Antonio Machado**” (socio en España).**
  + Socialización del proyecto a todos los estudiantes del plantel.
  + Envío de la documentación.

**OBJETIVO GENERAL:**

* + Trabajar en el mantenimiento y mejoramiento de la estructura de El Hogar de Ancianos Santa Catalina de Laboure

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

* + Contribuir con la adecuación de la habitación y mejorar la infraestructura a fin de suplir las necesidades prioritarias de los adultos mayores en El Hogar de Ancianos Santa Catalina de Laboure y de esta manera obtengan una mejor comodidad para su bienestar dentro de la institución.

# ACTIVIDADES:

Para dar cumplimiento a las responsabilidades designadas y tareas programadas se detallan las siguientes actividades:

* + Observación a fondo de las instalaciones del Hogar de Ancianos Santa Catalina de Laboure
  + Realizar la lluvia de ideas para conocer la necesidad más urgente.
  + Redactar el proyecto “El duende solidario” durante las horas designadas para el desarrollo del proyecto.
  + Realizar el cronograma de actividades.
  + Socialización del proyecto con las autoridades del Hogar de Ancianos
  + Enviar el proyecto hasta el 15 de noviembre al **“**Colegio Antonio Machado**” (socio en España).**
  + Socialización del proyecto a todos los estudiantes del plantel.
  + Envío de la documentación.

# CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO DUENDES EN ACCIÓN”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESES ACTIVIDADES | Febrero  2019 | | | | Marzo  2019 | | | | Abril  2019 | | | | Mayo  2019 | | | | Junio  2019 | | | |
| \*Enviar el proyecto | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socialización del  proyecto a todos los  estudiantes del plantel. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Organización y puesta en marcha las  jornadas de |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recaudación de fondos” |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| \*Adecuación de la habitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |

**Acta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado de imagen para martim cerere logoUNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE MARTIM CERERÉ | | **ACTA DE REUNIÓN**  **NO.** 1 | | |
|  | | | | |
| Fecha de la reunión: 10-11-18 | | | | |
| Hora de Inicio:9:50 a.m | | Fin:10:10 a.m | | |
| ASISTENTES | | | | |
| 1.Isabel Guala | | | | |
| 2.Camila Guerrón | | | | |
| 3. Santiago Ortiz | | | | |
| 4. Danilo Arregui | | | | |
|  | | | | |
| Temas tratados: | | | | |
| Recaudación de fondos | | | | |
| Fechas de trabajo | | | | |
| Participantes en cada periodo del proyecto | | | | |
| Objetivos de la reunión: | | | | |
| Organización de equipos de trabajo. | | | | |
| Resolver problemas de tiempo | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN | | | | | |
| ITEM | ASUNTO | RESPONSABLE | FECHA LIMITE | CUMPLIDO | |
| SI/NO | |
| 1 | Convocatoria para división de roles de trabajo | Isabel Guala |  |  | |
|  |  |
|  |  |
| 2 | Recaudación de Fondos | Camila Guerrón |  |  | |